Приложение 2

Утвержден распоряжением Губернатора

Новосибирской области

от ___________ № ______

- План мероприятий пилотного проекта по апробации контрактной системы в Новосибирской области в текущем году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Планирование |  |  |  |  |
|  | Направление проектов нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено Законом о контрактной системе, регулирующих вопросы планирования, а именно: - Требования к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд. - Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (типовой). - Требования к форме планов закупок и порядок размещения таких планов в единой информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации. - Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (типовой). - Требования к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. - Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой информационной системе. Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе его состав и структура в зависимости от целей применения | 15 мая | Проекты НПА, подлежащих апробации | НИУ «Высшая школа экономики» (далее –ВШЭ) |
|  | Определение объема и субъектов апробации применения положений Закона и контрактной системе и направленных проектов нормативных правовых актов - количество заказчиков, для которых будет готовиться проекты планов и/или планов-графиков (планы и/или планы-графики могут готовиться для всех заказчиков, отдельных заказчиков или одного заказчика). | 15 мая | Перечень заказчиков, которые ведут разработку и утверждение планов и планов-графиков закупки. | УК НСО |
|  | Формирование предложений по перечню открытых данных | Не позднее 20 июня | Проекты перечней открытых данных | УК НСО ВШЭ |
|  | Подготовка проектов документов: плана закупок на второе полугодие 2013 года или плана закупок и плана-графика закупок на второе полугодие 2013. | Не позднее 20 июня | Проекты подготовленных планов и планов-графиков закупок. | УК НСО |
|  | Подготовка проектов документов: плана закупок на 2014 года и плановый период, а также плана-графика закупок на 2014 . | Не позднее 20 июля | Проекты подготовленных планов и планов-графиков закупок | УК НСО |
|  | Организация проведения мероприятий по общественному обсуждению подготовленных проектов документов, а также мероприятий по общественному контролю | Не позднее 15 июля | Протоколы (отчеты) о результатах общественного обсуждения | ВШЭ/УК НСО; |
|  | Утверждение плана закупок на второе полугодие 2013 года или плана закупок и плана-графика закупок на второе полугодие 2013. | Не позднее 1 августа | Утвержденные планы закупок и планы-графики | УК НСО |
|  | Подготовка предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 1 августа | Предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | УК НСО |
|  | Анализ и обобщение предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 15 августа | Сводные предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | ВШЭ, |
|  | Оценка трудоемкости подготовки проектов документов | Не позднее 15 июля | Сведения о трудоемкости подготовки проектов документов | УК НСО |
|  | Оказание методической поддержки. | Постоянно | Методическая поддержка | ВШЭ |
| - Обоснование закупки (далее – обоснование). |  |  |  |  |
|  | Направление проектов нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено Законом о контрактной системе, регулирующих обоснование, а именно Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования. | 15 мая | Проекты НПА, подлежащих апробации | ВШЭ |
|  | Определение субъектов апробации применения положений Закона и контрактной системе и направленных проектов нормативных правовых актов и 10 закупок, в отношении которых будет проводиться апробация (количество заказчиков, которыми будет готовиться проекты обоснований, а также закупки, в отношении которых готовятся обоснования). | 15 мая | Перечень заказчиков, которые готовят обоснования, и перечень закупок, в отношении которых готовятся обоснования. | УК НСО |
|  | Формирование предложений по перечню открытых данных | Не позднее 20 июня | Проекты перечней открытых данных | УК НСО ВШЭ |
|  | Подготовка проектов документов: обоснование закупки, обоснование начальной (максимальной) цены. | Не позднее 20 июня | Проекты подготовленных обоснований закупки, обоснований начальной (максимальной) цены. | УК НСО |
|  | Организация проведения мероприятий по общественному обсуждению подготовленных проектов документов, а также мероприятий по общественному контролю | Не позднее 15 июля | Протоколы (отчеты) о результатах общественного обсуждения | ВШЭ/УК НСО; |
|  | Подготовка предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 1 августа | Предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | УК НСО |
|  | Анализ и обобщение предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 15 августа | Сводные предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | ВШЭ, |
|  | Оценка трудоемкости подготовки проектов документов | Не позднее 15 июля | Сведения о трудоемкости подготовки проектов документов | УК НСО |
|  | Оказание методической поддержки. | Постоянно | Методическая поддержка | ВШЭ |

| - Обоснование начальной (максимальной) цены (далее – обоснование). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление проектов нормативных правовых актов, а также методических материалов, принятие которых предусмотрено Законом о контрактной системе, регулирующих обоснование начальной (максимальной) цен (в том числе, проект акта Правительства Российской Федерации, устанавливающий для отдельных видов, групп товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд исчерпывающий перечень источников информации, которые могут быть использованы для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | 15 мая | Проекты НПА, подлежащих апробации | ВШЭ |
|  | Определение субъектов апробации применения положений Закона и контрактной системе и направленных проектов нормативных правовых актов и не менее 5 закупок, в отношении которых будет проводиться апробация (количество заказчиков, которыми будет готовиться проекты обоснований, а также закупки, в отношении которых готовятся обоснования). | 15 мая | Перечень заказчиков, которые готовят обоснования, и перечень закупок, в отношении которых готовятся обоснования. | УК НСО |
|  | Формирование предложений по перечню открытых данных | Не позднее 20 июня | Проекты перечней открытых данных | УК НСО ВШЭ |
|  | Подготовка проектов документов: обоснование закупки, обоснование начальной (максимальной) цены. | Не позднее 20 июня | Проекты подготовленных обоснований закупки, обоснований начальной (максимальной) цены.. | УК НСОФ |
|  | Организация проведения мероприятий по общественному обсуждению подготовленных проектов документов, а также мероприятий по общественному контролю | Не позднее 15 июля | Протоколы (отчеты) о результатах общественного обсуждения | ВШЭ/УК НСО; |
|  | Подготовка предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 1 августа | Предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | УК НСО |
|  | Анализ и обобщение предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 15 августа | Сводные предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | ВШЭ, |
|  | Оценка трудоемкости подготовки проектов документов | Не позднее 15 июля | Сведения о трудоемкости подготовки проектов документов | УК НСО |
|  | Оказание методической поддержки. | Постоянно | Методическая поддержка | ВШЭ |
| - Обоснование способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя (далее – обоснование). |  |  |  |  |
|  | Направление необходимых методических документов. | 15 мая | Проекты методических документов | ВШЭ |
|  | Определение субъектов апробации применения положений Закона и контрактной системе и направленных проектов нормативных правовых актов и 10 закупок, в отношении которых будет проводиться апробация (количество заказчиков, которыми будет готовиться проекты обоснований, а также закупки, в отношении которых готовятся обоснования). | 15 мая | Перечень заказчиков, которые готовят обоснования, и перечень закупок, в отношении которых готовятся обоснования. | УК НСО |
|  | Формирование предложений по перечню открытых данных | Не позднее 20 июня | Проекты перечней открытых данных | УК НСО ВШЭ |
|  | Подготовка проектов документов: обоснований способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя. | Не позднее 20 июня | Проекты подготовленных обоснований способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя.. | УК НСО |
|  | Организация проведения мероприятий по общественному обсуждению подготовленных проектов документов, а также мероприятий по общественному контролю | Не позднее 15 июля | Протоколы (отчеты) о результатах общественного обсуждения | ВШЭ/УК НСО; |
|  | Подготовка предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 1 августа | Предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | УК НСО |
|  | Анализ и обобщение предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 15 августа | Сводные предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | ВШЭ, |
|  | Оценка трудоемкости подготовки проектов документов | Не позднее 15 июля | Сведения о трудоемкости подготовки проектов документов | УК НСО |
|  | Оказание методической поддержки. | Постоянно | Методическая поддержка | ВШЭ |
| - Нормирование |  |  |  |  |
|  | Направление проектов нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено Законом о контрактной системе, регулирующих нормирование, в том числе (общие правила нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд (типовые). | 15 мая | Проекты НПА, подлежащих апробации | ВШЭ |
|  | Определение объема и субъектов апробации применения положений Закона и контрактной системе и направленных проектов нормативных правовых актов (предметов закупки, подлежащих нормированию). | 15 мая | Перечень предметов закупки, подлежащих нормированию. | УК НСО |
|  | Формирование предложений по перечню открытых данных | Не позднее 20 июня | Проекты перечней открытых данных | УК НСО ВШЭ |
|  | Подготовка проектов документов: акты о нормировании. | Не позднее 20 июня | Проекты подготовленных актов о нормировании. | УК НСО |
|  | Организация проведения мероприятий по общественному обсуждению подготовленных проектов документов, а также мероприятий по общественному контролю | Не позднее 15 июля | Протоколы (отчеты) о результатах общественного обсуждения | ВШЭ/УК НСО; |
|  | Подготовка предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 1 августа 2013 | Предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | УК НСО |
|  | Анализ и обобщение предложений по доработке направленных проектов нормативных правовых актов, а при необходимости и Закона о контрактной системе. | Не позднее 15 августа | Сводные предложения по доработке НПА и Закона о контрактной системе | ВШЭ, |
|  | Оценка трудоемкости подготовки проектов документов | Не позднее 15 июля | Сведения о трудоемкости подготовки проектов документов | УК НСО |
|  | Оказание методической поддержки. | Постоянно | Методическая поддержка | ВШЭ |