# 

# **Памятка о правилах расчета пени за нарушение сроков поставок товаров, выполнения работ, оказание услуг по государственным контрактам, заключенным в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

Частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) установлено, что в контракт включается **обязательное условие** об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 34 Закон № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) **требование об уплате** неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется **за каждый день просрочки** исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, **начиная со дня, следующего после дня истечения** установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей **на дату уплаты пени ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

На основании изложенного, при расчете пени рекомендуется учитывать следующее:

1) при расчете количества дней просрочки учитываются календарные дни, в том числе выходные и праздничные (письмо Минфина России от 13.04.2016 № 02-04-06/21780);

2) в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее

результатов) и оформления итогов такой приемки (письма Минфина России от 07.11.2017 № 24-03-08/73293, от 16.03.2020 № 24-03-07/19771);

3) пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и включая день фактического исполнения обязательства поставщиком ([пункт 65](consultantplus://offline/ref=057E9B8E9954A77689D131F111E32384EB8DFB43ABCAEFCAE727C83304353128843E69B04A8D5219415A2366B7C74A3231BB6C3F9C1C5CB84D45E) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»);

4) пеня за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту подлежит начислению до момента прекращения в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения.

Одновременно за факт неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, послужившего основанием для одностороннего отказа заказчика от его исполнения, взыскивается штраф в виде фиксированной суммы (пункт 36 обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного суда Российской Федерации от 28.06.2017);

5) объем фактически исполненных поставщиком обязательств на момент окончания срока контракта (этапа контракта) определяется на основе документов о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг;

# 6) при расчете пени ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации берется на дату расчета пени. Учитывая, что до момента уплаты пени поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации может изменяться, заказчику и поставщику необходимо самостоятельно отлеживать указанные изменения и производить (контролировать) перерасчет суммы пени по направленному требованию исходя из действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

7) расчет пени производится единой формулой на весь период просрочки на основе ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату расчета пени (то есть заказчик при расчете пени не разбивает период просрочки на подпериоды, исходя из разных действующих в подпериодах размерах ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации).

Формула расчета пени для поставщика:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пеня | = | Цена контракта (этапа контракта) | – | Стоимость обязательства, которое поставщик исполнил в срок | × | Количество дней просрочки | × | 1/300 ключевой ставки ЦБ на день уплаты пени |