от 18.12.2024 № 03-12/1274/39-Вн

**Об изменении существенных условий существенных условий (продление сроков выполнения работ) государственных контрактов на выполнение подрядных работ по строительству объектов и государственных контрактов на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в связи с переносом финансирования**

Контрольное управление Новосибирской области (далее – Контрольное управление) по вопросу изменения существенных условий (продление сроков выполнения работ) государственных контрактов на выполнение подрядных работ по строительству объектов и государственных контрактов на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов (в соответствии с частью 56 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в связи с переносом финансирования по заключенным контрактам с 2025 -2026 годов на 2026 и 2027 годы, сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 42 Закона о контрактной системе срок исполнения контракта относится к существенным условиям контракта, следовательно, условие о сроке исполнения обязательств по контракту может быть изменено только в определенных законом случаях.

В соответствии с положениями [пункта 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=E9EC4AEEBDA8ABD333F985B2BD6FD3FF20E6923D90CA944A82337A1EBC234B9AC75D24A84FD94B993E920C2E81D8B5008BAB0DB5C113R3b5M) БК РФ в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, казенное учреждение *должно обеспечить согласование* новых условий таких государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) *срокам их исполнения* и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги).

При этом [пункт 6 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=E9EC4AEEBDA8ABD333F985B2BD6FD3FF20E6923D97CB944A82337A1EBC234B9AC75D24AF4DDC4F9362C81C2AC88CB91F8BB712B5DF13317ER0b3M) Закона о контрактной системе устанавливает возможность по соглашению сторон изменения существенных условий контракта в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=E9EC4AEEBDA8ABD333F985B2BD6FD3FF20E6923D90CA944A82337A1EBC234B9AC75D24A84FD94A993E920C2E81D8B5008BAB0DB5C113R3b5M) БК РФ, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, *в случае уменьшения ранее доведенных* до государственного заказчика, как получателя бюджетных средств, *лимитов* бюджетных обязательств допускается *по соглашению сторон* внесение изменения в контракт в части увеличения срока исполнения контракта на основании [пункта 6 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=D1CD32FAFCAD662597A2B5CE410EBEC911A6E24F6E9ABA3AF2A2C2FD35160031EB3D764230913C30ACB7433BD2B889EFC2FEBE23CE02BBC93EjCM) Закона о контрактной системе.